QDCR-2017-006005

青岛市科学技术局文件

青科规〔2017〕5号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关于印发《青岛市科技计划

项目变更规程》的通知

各区（市）科技主管部门，有关单位：

为健全科技计划管理制度，加强市科技计划项目管理，规范市科技计划项目变更行为，根据有关规定，结合工作实际，我局修订了《青岛市科技计划项目变更规程》。现予以印发，请遵照执行。

附件：青岛市科技计划项目变更规程

(此页无正文)

青岛市科学技术局

2017年8月28日

（此件主动公开）

青岛市科学技术局办公室　                    2017年8月28日印发

附件：

青岛市科技计划项目变更规程

第一条 为进一步规范青岛市科技计划项目管理，确保各类科技项目顺利实施，根据《青岛市科学技术局科技计划项目管理办法》和《青岛市财政局科学技术专项资金管理办法》等有关规定，制定本规程。

第二条 本规程适用于青岛市各类科技计划项目实施过程中发生的变更。

第三条 本规程所称青岛市科技计划项目变更（以下简称项目变更），是指青岛市科技计划项目自任务书签订之日起至任务书约定验收之日止，对已由科技计划任务书核准约定的项目承担单位、项目预算、项目承担人员及场地、考核指标、项目进度和完成期限（包括提前结题或者延期结题）等事项进行调整的行为（不含项目终止）。

第四条 项目实施过程中，由于以下原因或情况，承担单位可以提出项目变更申请：

（一）项目原定设计方案与技术路线不合理；

（二）项目完成依赖的客观条件发生变化，包括：项目依托的保障条件无法落实，项目协作方无法按期履约，市场情况发生变化等；

（三）在现有技术水平和条件下存在难以克服的技术困难；

（四）因知识产权不清晰，存在知识产权纠纷或者侵权行为，影响项目实施的；

（五）项目承担单位发生重大经营困难、兼并重组等变故，影响项目实施的；

（六）项目提前完成或需要延长时限的；

（七）其它不可预见原因。

第五条 项目变更工作流程

（一）项目承担单位经项目主管单位同意后向市科技局相关业务处室提出申请，申请内容包括变更事项、变更理由以及支持项目变更的相关证明资料（如属于难以克服的技术困难，应附上有关专家的书面认定意见，项目主管单位应对相关证明材料真实性进行审核）。

项目变更申请表一式四份（格式参见附件），分别留存于项目承担单位、项目主管部门、市科技局相关业务处室、规划发展与监督处。涉及资金调整的，增报市科技局机关党委和市财政局。

（二）市科技局相关业务处室在收到变更申请20个工作日内，经审核（必要时进行现场确认并委托专家进行审查）提出处理意见，报分管局领导批准。

（三）规划发展与监督处按照相关业务处室审核意见进行变更备案。

（四）在项目总预算不变的情况下，直接费用中的材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版／文献／信息传播／知识产权事务费及其他支出的预算调剂由项目承担单位负责审核，无需申请变更。项目总预算不变，项目合作单位之间因增加或减少而产生的预算调整，按流程报市科技局批准。项目总预算调整等事项，由项目承担单位按规定程序报市科技局、市财政局审批。

第六条 项目变更申请的时限要求

项目承担单位应在距项目结题验收时间的3个月前提出变更申请。

第七条 没有正当理由的，原则上不同意项目变更。项目变更要严格按照程序进行审批，未经审查批准的项目不得擅自变更。一个项目只能申请一次项目延期变更。

第八条 项目承担单位或项目负责人违反本规程擅自进行变更并组织实施的，由其项目主管单位责令限期整改；未按要求整改的，市科技主管部门依据有关规定予以处理。情节严重的，按照《关于贯彻国科发政〔2016〕97号文件推进青岛市科技计划严重失信行为记录工作的通知》处理。

第九条 本规程未尽事宜由青岛市科学技术局负责解释。

第十条 本规程自2017年9月30日起实施，有效期至2020年9月29日。2013年4月3日印发的《青岛市科技计划项目变更规程》（青科计字〔2013〕12号）同时废止。

附件：青岛市科技计划项目变更申请表

附件：

青岛市科技计划项目变更申请表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称及编号 |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 邮政编码 |  |
| 项目研究内容、技术经济指标完成情况说明 |
| 1.已完成工作内容及技术经济指标情况： |
| 2.未完成工作内容及技术经济指标情况： |
| 项目经费使用情况说明（单位：万元） |
| 经费类型 | 总经费 | 已使用经费 | 结余经费 |
| 项目总经费 |  |  |  |
| 财政专项资金 |  |  |  |
| 自筹资金 |  |  |  |
| 单位财务负责人签字： | 曰期： |

项目变更原因说明

（需附项目承担单位变更请示和相关证明材料）

项目承担单位意见： （本单位承诺以上内容的真实性，基于以上原因，申请该项目变更。） 单位负责人签字： （单位盖章） 日期：

项目主管部门审核意见： 负责人签字： （单位盖章） 日期：

市科技局项目主管业务处室意见： 经办人签字： 负责人签字： 日期：

市科技局分管局领导意见： 局领导签字： 日期：