青岛市自然科学基金青年和原创探索项目

验收明白纸

1、 验收项目范围

项目任务书约定执行期届满的市自然科学基金青年和原创探索项目。

二、政策依据（不定时更新，局官网可下载）
1.《青岛市自然科学基金项目管理办法》《青岛市自然科学基金联合基金项目管理办法》（青科规〔2025〕1号）;

2.《青岛市科技计划项目管理办法》（青科规〔2024〕2号）;

3.《青岛市科技计划项目验收管理办法》（青科字〔2025〕16号）;

4.《青岛市科技计划项目实施过程管理办法》（青科字〔2025〕11号）;

5.《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2025〕25号）；

6.《青岛市科研诚信管理办法》（青科字〔2024〕2号）；
7.《青岛市科技计划项目科研诚信管理工作规程》（青科字〔2026〕2号）等。
三、基本要求

1.基本依据：项目验收以项目任务书确定的目标任务和考核指标为基本依据，注重项目代表作和标志性成果的质量、贡献、影响和相关性。

2.财务管理：对于实行包干制的项目，财务验收试行决算制，科研项目经费决算报表作为结题依据，替代财务审计。

3.专家要求：项目主管单位按照市科技计划验收有关规定，组织不少于3名奇数专家进行现场验收，不得函评，专家须出具验收意见书，项目主管单位汇总后形成项目验收报告，报市科技局备案。验收专家遴选方面须严格执行专家主动回避制度，不隐瞒与验收单位存在的产学研、技术入股、技术顾问或者其他合作利益关系、关联关系。验收专家均应按规定签署诚信承诺书，且应来自不同单位，技术、财务专家不能来自同一单位。技术专家须与所验收项目有研究领域相关性，不能跨学科一揽子验收。建议邀请取得注册会计师资格的财务专家参加验收。

4.项目提前/延期验收：提前或者延期验收的项目须由项目承担单位主动提出申请。申请提前验收的，项目实施期限不得低于合同规定期限的三分之二；申请延期验收的，应当在项目实施期限届满6个月之前向主管部门提出延期申请，经项目主管部门审核后生效。已过执行期项目不得申请延期。 

5.项目变更：涉及项目负责人、承担单位、内容、完成时间变更的，项目承担单位应当在项目实施期限届满3个月之前按程序进行报批，实施期满后不再受理。因客观原因导致项目实施进度被迫延迟，一个项目原则上只能申请一次项目延期变更，延期时间原则上不超过1年。

四、验收材料要求

1.市自然基金项目产生的科研成果（论文、专著等），应当注明得到青岛市自然科学基金项目资助，标注“青岛市自然科学基金资助项目XXX(立项编号)”，英文为“project XXX supported by Qingdao Municipal Natural Science Foundation”，其他语种参照翻译。未标注的成果不能作为项目验收材料。

2.综述类论文、立项前投稿的论文不计入项目成果。

3.财务验收具有一票否决权。项目资金须专款专用，专账核算，项目经费决算报表作为结题依据要符合财务管理规则，确保质量。

4.项目主管部门出具的项目验收报告须使用红头文件，并于落款处加盖具有独立法人资格的公章，不能用**科技处代替。
五、验收结论及要求

1.项目完成任务目标并通过验收后，结余资金留归项目承担单位使用。项目承担单位要按照国家有关政策规定，将结余资金统筹安排用于科研活动直接支出，优先考虑原项目团队科研需求，并加强结余资金管理，健全结余资金盘活机制，加快资金使用进度。

2.验收结论为不通过或结题的项目，承担单位自收到验收结论之日起1个月内，依据审计（决算）结果将结余资金按原渠道退回，不得擅自支出使用。

3.项目主管单位应该规范验收材料组织，避免出现专家组构成未严格覆盖专业要求、专家评议意见签署不规范、财务账面支出结余与验收意见金额不符、支撑材料缺失等情况。市科技局将根据各单位验收情况进行抽查。

4.项目资金的使用管理要符合《青岛市科学技术专项资金管理办法》等规定，杜绝支出进度滞后、项目预算执行率偏低且缺少必要说明、决算编制不够规范等问题。
六、科研诚信管理

1.科研人员要践行科学家精神，坚守学术诚信，开展负责任研究。确定研究选题应坚持“四个面向”，突出问题导向，符合科技伦理要求与科技安全规定，避免简单重复或低水平研究，避免脱离实际或盲目追求热点，不得开展法律法规禁止的研究。

2.科研人员应把科技伦理要求贯穿到研究活动的全过程，依规开展科技伦理审查，加强伦理风险防控。研究数据的采集、记录应确保完整、准确、可追溯，处理、保存和使用应符合专业规范和管理规定。参考借鉴他人观点或研究成果，应实事求是、力求准确，并以恰当方式标明来源。作为导师和研究团队负责人的，应加强对学生和研究团队成员的指导和监督。
3.参与科研活动事项的各类科研院所、高校、企业、社会组织、专业服务机构等是科研作风学风、科研诚信建设、案件调查处理的第一责任主体，应严格自律、规范管理，防止失信行为，加强自我监督，遵守科研诚信管理各项规定，信守科研信用承诺，落实科研信用要求，履行诚信管理主体责任。

4.对科研失信行为，视违规主体和行为性质，可采取以下处理措施：暂停科技计划（专项、基金等）项目等财政性资金支持的科学技术活动，限期整改；一定期限禁止承担或参与科技计划（专项、基金等）项目等财政性资金支持的科学技术活动等。

七、联系方式

业务咨询：基础研究处 85911053

业务监督：科技监督与诚信建设处85911316


