附件3

2022年重大科技创新专项实施流程

| 阶段 | 实施内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 征集备选项目：面向新区高校院所、高成长性高新技术企业公开征集海洋科技、新一代信息技术、新经济等领域重大项目。 | 2月中旬发布征集通知，3月中旬完成征集。 |
| 阶段二 | 指南发布与受理：根据备选项目征集情况，面向重点细分领域发布项目申报指南并受理申报。 | 4月 |
| 阶段三 | 形式审查：项目申报截止后，对申报材料的真实性、完整性等进行形式审查。 | 5月 |
| 阶段四 | 组织评审：对通过形式审查的项目，委托第三方项目管理专业机构组织技术专家、财务专家、投资咨询专家对项目的技术指标、经济指标等进行评审论证和现场考察。 | 6月 |
| 阶段五 | 会议审议：拟立项项目提交工委科技创新委员会常务会议审议。 | 7月 |
| 阶段六 | 拟立项项目公示：对通过审议的项目按照规定在政务网上公示5个以上工作日。 | 8月上旬 |
| 阶段七 | 下达立项计划：对公示无异议或经调查异议不成立的项目，下达正式立项计划，项目承担单位在接到立项通知之日起30日内，签订项目任务书。 | 8月下旬 |